## Ações Originais
FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE
VICE-PRESIDÊNCIA DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE
PLANEJAMENTO MACROREGIONAL INTEGRADO
AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA REGIÃO NORDESTE - 2019-2020
Família
13ª URE
Como faremos | Ações do ME Catarinense a ser utilizado | Quando | Responsáveis | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS | A SEREM MANTIDAS | JUSTIFICATIVAS
DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO
Estudo de obra espírita sugerida pelos evangelizadores para culminância em um encontro. | Seminários semestrais e um encontro | Semestral e anual | C.E. e URE | X |  | X | Iremos dar sequencia ao ação de união e unificação
DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS
ESPE – Estudo Permanente para evangelizadores. | Encontros/Seminários, oficinas para evangelizadores | Bimestral | URE | X |  | X | Manter o ESPE por estar colaborando bastante com o desenvolvimento do Evanglizador | Tecnico Pedagógico
ESPE na Casa Espírita. | Encontro de estudo | Mensal ou semanal (conforme a casa) | Casa Espírita | X |  | X | Manter o ESPE por estar colaborando bastante com o desenvolvimento do Evanglizador
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA
Estudo de uma obra sugerida pelos evangelizadores para culminância em um encontro da família. | Seminários semestrais realizados nas casas e um encontro realizado na URE | CE semestral URE anual | CE URE | X |  | X | Entendemos que é uma ação importante para o movimento espírita de união e confraternização
Eventos ecológicos. | Encontros sustentáveis | Semestral | CE/URE | X |  | X | Iremos utilizar este projeto para integração das famílias com eventos ao ar livre e contexto dos interesses ecológicos. Reforçar a necessidade, em família, da importância da separação e o Conceito dos 4Rs.
Oficina de música para evangelizadores. | Oficina de música | Regulares | Departamentos de arte | X |  | X | Evangelizadores da Família devem participar para levar aos encontros da Família com mais propriedade | Tecnico Pedagógico
DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES
Possuímos calendários com 4 encontros para o estudo dos documentos. | ESPE – Estudo permanente para evangelizadores | Bimestral | URE | X |  | X | Fortalecer ainda mais os CEs a implementarem a ação evengelizadora da Família | Tecnico Pedagógico
Oficinas para multiplicação dos trabalhadores. | Oficinas práticas (contação de história) | Bimestral | URE |  | X | X | Fortalecer o engajamento de trabalhadores e a própria área da Família | Tecnico Pedagógico
Evangelização para família. | Grupo de estudo para os pais no mesmo horário da juventude na casa espírita | Semanalmente | Casas espíritas | X |  | X | Forta;ecer o compromisso dos pais em educar moralmente seus filhos | Ação para o Coordenador da Família
Seminário com temas familiares baseado na obra escolhida pela URE. | Seminário em formato de palestra com dinâmicas | Trimestral | Coordenação da Dpto da Família /Casa espírita | X |  | X | Converge a ação das Casas para o encontro da URE | Ação para o Coordenador da Família
Departamento da família seleciona e realiza em torno de 20 palestras ao ano. | Palestra Pública | Mensal | Departamento da Família | X |  | X | Levar ao público em geral os temas da Família | Ação para o Coordenador da Família
6ª URE
Como faremos | Ações do ME Catarinense a ser utilizado | Quando | Responsáveis | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS | A SEREM MANTIDAS | JUSTIFICATIVAS
DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO
Feira do Livro no shopping, Joinville e Jaraguá do Sul. | Divulgação da Doutrina espírita | 2 encontros no ano | URE | X |  | X | Divulgação da DE para a Sociedade em Geral | Tecnico Pedagógico
Resenha do livro espírita que vai para a biblioteca, classificando idade e conteúdo, | Divulgação da Doutrina Espírita | Centro espírita |  | X |  | X | Importante para avaliar os livros novos
GEF - Grupo de Estudo da Família | Estudo do Documento de Orientação da Área da Família da FERGS | Quinzenal | URE | X |  |  | Formação de equipe
Encontro da família. | Incentivo a leitura | Centro Espírita e URE |  | X |  | X | Divulgar obras em encontro de confraternização. Apresentações dinâmicas
DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS
3 E – Estudo sobre evangelização espírita. | 5 encontros ao ano | DFIJ |  |  | X | X | Desenvolver trabalhadores da Família | Tecnico Pedagógico
ERE – Encontro Regional Espírita Oficina do DFIJ. | 3 encontros ao ano | URE |  | x |  | x | Desenvolver trabalhadores da Família | Tecnico Pedagógico
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA
Encontro da Família. | Integração e confraternização das casas da região e estudo de forma artística com base em um livro | URE |  | X |  | X | Fortalecer Área da Familia
Semana da Família | Apresentações/Seminários nas Casas Espíritas |  | CE |  |  | X
DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES
Grupo do setor da família. | Estudo relacionando a família | 1 vez por ano | CE | X |  | X | Manter quinzenal
Simpósio Espírita Regional. | Divulgação da Doutrina Espírita na região com tema família | 2019 | URE | X |  | X | Fortalecimento AFAM
Palestras sobre tema da família. | Divulgação do setor da família | 2019 | CE | X |  | X | Levar temas de família ao público em geral
4ª URE
Como faremos | Ações do ME Catarinense a ser utilizado | Quando | Responsáveis | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS | A SEREM MANTIDAS | JUSTIFICATIVAS
DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO
Feira do livro nos CE. | 1 vez ao ano | CE |  | X |  | X | Divulgação DE
Feira do livro para evangelizadores. | 1 vez ao ano | CE |  | X |  | X | Capacitação de trabalhadores
Biblioteca interna do DIJ. | Permanente | CE |  |  | X | X
Feira do livro promovido pela URE. | 1 vez ao ano por cidade sem CE | URE |  | X |  | X | Divulgação DE
Capacitação anual continuada em 3 níveis: iniciantes, evangelizadores intermediários e evangelizadores avançado. COTEIJ | Eencontros regionais de área; encontro específico da URE | 1 vez por ano | URE |  | X | X | Fazer conjunto na Região | Tecnico Pedagógico
Especialização 3E. | Evento específico da URE junto a equipes dos CE | 3 vezes por ano | URE | X |  | X | Manter para formação de trabalhadores | Tecnico Pedagógico
Especialização com convidados. Oficina aberta para macrorregional. | Macrorregional | 1 vez por ano | URE | X |  | X | Manter para formação de trabalhadores
Cartilha “Bem-vindo” para evangelizadores com calendário no verso. | Programa de divulgação | Anual | URE | X |  | X | Receber novos Evangelizadores | Tecnico Pedagógico
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA
Encontro da Família. | Encontro integrado regional | 1 vez por ano | URE | X |  | X | Em paralelo ao Encontro da Infância
DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES
Juventude
13ª URE
Como faremos | Ações do ME Catarinense a ser utilizado | Quando | Responsáveis | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS | A SEREM MANTIDAS | JUSTIFICATIVAS
DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO
Oficina de contação de história. | Oficina | Anual | URE |  |  |  | o primeiro encontro planejado não foi feito por conta da pandemia, e o segundo será realizado no dia 18/07 | Tecnico Pedagógico
Estudo de obra espírita sugerida pelos evangelizadores para culminância em um encontro. | Seminários semestrais e um encontro | Semestral e anual | C.E. e URE | XX |  |  | sendo feito para evangelizadors | Tecnico Pedagógico
Tarde cultural baseada na literatura espírita. | Encontro com atividades diversas | Anual | CE |  | XX |  | Adriana não tinha conhecimento
DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS
ESPE – Estudo Permanente para evangelizadores. | Encontros/Seminários, oficinas para evangelizadores | Bimestral | URE |  |  |  |  | Tecnico Pedagógico
ESPE na Casa Espírita. | Encontro de estudo | Mensal ou semanal (conforme a casa) | Casa Espírita | XX
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA
Estudo de uma obra sugerida pelos evangelizadores para culminância em um encontro da família. | Seminários semestrais realizados nas casas e um encontro realizado na URE | CE semestral URE anual | CE URE | XX |  |  |  | Tecnico Pedagógico
Encontro itinerante de jovem espírita – EIJE. | Encontro semestral temático | Semestral | CE/URE |  | XX
Eventos ecológicos. | Encontros sustentáveis | Semestral | CE/URE |  | XX |  | não realizada Pandemia
Oficinas de artes para promover a unificação dos jovens. | Oficinas de artes | Regulares | Departamento de arte |  | XX |  | não realizada Pandemia
Oficina de música para evangelizadores. | Oficina de música | Regulares | Departamentos de arte |  |  |  | Calendário para o 2 Semestre | Tecnico Pedagógico
DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES
Possuímos calendários com 4 encontros para o estudo dos documentos. | ESPE – Estudo permanente para evangelizadores | Bimestral | URE |  |  |  | não foram realizados mas, falta dois encontros para o segundo semestre | Tecnico Pedagógico
Oficinas para multiplicação dos trabalhadores. | ESPE Oficinas práticas (contação de história) | Bimestral | URE |  |  |  | uma a ser realizda | Tecnico Pedagógico
6ª URE
Como faremos | Ações do ME Catarinense a ser utilizado | Quando | Responsáveis | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS | A SEREM MANTIDAS | JUSTIFICATIVAS
DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO
Feira do Livro no shopping, Joinville e Jaraguá do Sul. | Divulgação da Doutrina espírita | 2 encontros no ano | URE | X
3E – estudo de um livro por ano e já acontece há mais de 5 anos. | Capacitação continuada aos evangelizadores | 5 encontros por ano | DFIJ | X
Resenha do livro espírita que vai para a biblioteca, classificando idade e conteúdo, | Divulgação da Doutrina Espírita | Centro espírita |  |  |  |  | a equipe da juventude não tem conhecimento
Sorteio de livro da obra básica nas palestras. | Divulgação da Doutrina espírita | Centro espírita |  |  |  |  | a equipe da juventude não tem conhecimento
Venda de livros a preços simbólicos. | Divulgação da Doutrina espírita | Centro espírita |  | X |  |  | está sendo feito
Biblioteca da casa auto atendimento. | Divulgação da Doutrina espírita | Centro espírita |  |  |  |  | a equipe da juventude não tem conhecimento
DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS
3 E – Estudo sobre evangelização espírita. | 5 encontros ao ano | DFIJ |  | X |  | XX
ERE – Encontro Regional Espírita Oficina do DFIJ. | 3 encontros ao ano | URE |  | X |  | XX
Reunião da Diretoria ampliada trocando orientação, informação com os departamentos de uma casa específica. | URE |  |  | X |  | XX
Mês do Jovem espírita – jovem faz palestra nas casas da região federada ou não. | Divulgação da DE. Integração do Jovem no movimento | 12 de agosto a 12 de setembro | DFIJ | X |  | XX
CONREJE – Confraternização regional do Jovem espírita. | Divulgação da DE, estudo, confraternização do jovem no movimento espírita | URE |  | X |  | XX
Conversa com jovens. | União dos jovens sensibilização | DFIJ |  | X |  | XX
COTEIJ – Curso de Orientação de Infância e Juventude. | Formação e estudo continuado | DFIJ |  | X |  | XX
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA
ERJE – Encontro regional do Jovem Espírita. | A cada 2 anos |  |  | X |  | XX
Conversa com jovens. | União dos jovens sensibilização | DFIJ |  | X |  | XX
CONREJE – Confraternização regional do Jovem espírita. | Divulgação da DE, estudo, confraternização do jovem no movimento espírita | URE |  | X |  | XX
DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES
Simpósio Espírita Regional. | Divulgação da Doutrina Espírita na região com tema família | 2019 | URE | X |  | XX
Palestras sobre Evangelização Espírita |  |  | CE |  |  | X
4ª URE
Como faremos | Ações do ME Catarinense a ser utilizado | Quando | Responsáveis | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS | A SEREM MANTIDAS | JUSTIFICATIVAS
DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO
Feira do livro nos CE. | 1 vez ao ano | CE |  | X
Feira do livro para evangelizadores. | 1 vez ao ano | CE |  | X
Biblioteca interna do DIJ. | Permanente | CE |  |  | X |  | PANDEMIA
Feira do livro promovido pela URE. | 1 vez ao ano por cidade sem CE | URE |  | X
Promover a história do ME nas capacitações. | ENEESC Encontro de áreas 3E | URE FEC CE |  |  |  |  | VER ENEESC
Calendário CE com endereços e horários da evangelização. | Programa de Divulgação | Anual | URE | X
DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS
Café literário: estudo dos jovens sobre um livro específico. | Simultâneo ao 3E | 3x por ano trimestral | URE | X |  |  | 2020 AINDA NÃO, ESTUDO COM JOVENS SIM
CONREJE | Evento específico | 1 vez por ano | URE | X
Encontro da Família. | EETAF | 1 vez por ano | URE |  | X |  | PANDEMIA
Projeto de sensibilização da importância da evangelização. | Rodízio em todas as casas | URE e CE |  | X |  |  | ALGUNS OCORRENRAM.. PANDEMIA
Capacitação anual continuada em 3 níveis: iniciantes, evangelizadores intermediários e evangelizadores avançado. | Eencontros regionais de área; encontro específico da URE | 1 vez por ano | URE |  | X
Especialização 3E. | Evento específico da URE junto a equipes dos CE | 3 vezes por ano | URE | X
Especialização com convidados. Oficina aberta para macrorregional. | Macrorregional | 1 vez por ano | URE | X |  |  |  | Tecnico Pedagógico
Oficinas diversas. | Encontro de áreas | 1 vez por ano | FEC |  | X
Festival Infantojuvenil de arte espírita. | Evento específico da URE | Bienal | URE | X |  | XX
Formação de jovens expositores. | Evento específico da URE | Anual | URE | X |  | XX | ACAO INTEGRADA 6 URE
Estudo de documentos orientadores. | ENEESC | Trienal | FEC |  | X |  | ?
Cartilha “Bem-vindo” para evangelizadores com calendário no verso. | Programa de divulgação | Anual | URE |  | X |  | AINDA NÃO
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA
Projeto Setembro Amarelo com Jovens - Valorização da Vida | Promovido pelos Jovens para divulgação | Anual | URE |  |  |  | Declaração assinada para Autorização de Imagem
DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES
Infância
13ª URE
Como faremos | Ações do ME Catarinense a ser utilizado | Quando | Responsáveis | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS | A SEREM MANTIDAS | JUSTIFICATIVAS
DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO
Oficina de contação de história. | Oficina | Anual | URE | X |  | X |  | Tecnico Pedagógico
Estudo de obra espírita sugerida pelos evangelizadores para culminância em um encontro. | Seminários semestrais e um encontro | Semestral e anual | C.E. e URE | X |  | X |  | Tecnico Pedagógico
Tarde cultural baseada na literatura espírita. | Encontro com atividades diversas | Anual | CE |  | X
DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS
ESPE – Estudo Permanente para evangelizadores. | Encontros/Seminários, oficinas para evangelizadores | Bimestral | URE | X |  | X |  | Tecnico Pedagógico
ESPE na Casa Espírita. | Encontro de estudo | Mensal ou semanal (conforme a casa) | Casa Espírita | X |  | X
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA
Estudo de uma obra sugerida pelos evangelizadores para culminância em um encontro da família. | Seminários semestrais realizados nas casas e um encontro realizado na URE | CE semestral URE anual | CE URE | X |  | X |  | Tecnico Pedagógico
Eventos ecológicos. | Encontros sustentáveis | Semestral | CE/URE | X
Oficina de música para evangelizadores. | Oficina de música | Regulares | Departamentos de arte | X |  | X |  | Tecnico Pedagógico
DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES
Possuímos calendários com 4 encontros para o estudo dos documentos. | ESPE – Estudo permanente para evangelizadores | Bimestral | URE | X |  | X |  | Tecnico Pedagógico
Oficinas para multiplicação dos trabalhadores. | ESPE Oficinas práticas (contação de história) | Bimestral | URE |  | X | X |  | Tecnico Pedagógico
6ª URE
Como faremos | Ações do ME Catarinense a ser utilizado | Quando | Responsáveis | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS | A SEREM MANTIDAS | JUSTIFICATIVAS
DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO
Feira do Livro no shopping, Joinville e Jaraguá do Sul. | Divulgação da Doutrina espírita | 2 encontros no ano | URE | X
3E – estudo de um livro por ano e já acontece há mais de 5 anos. | Capacitação continuada aos evangelizadores | 5 encontros por ano | DFIJ | X |  | X
Resenha do livro espírita que vai para a biblioteca, classificando idade e conteúdo. | Divulgação da Doutrina Espírita | Centro espírita |  |  | X | X
Sorteio de livro da obra básica nas palestras. | Divulgação da Doutrina espírita | Centro espírita |  | X |  | X
Venda de livros a preços simbólicos. | Divulgação da Doutrina espírita | Centro espírita |  | X |  | X
Biblioteca da casa auto atendimento. | Divulgação da Doutrina espírita | Centro espírita |  | X |  | X
DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS
3 E – Estudo sobre evangelização espírita. | 5 encontros ao ano | DFIJ |  | X |  | X
ERE – Encontro Regional Espírita Oficina do DFIJ. | 3 encontros ao ano | URE |  | X |  | X
Reunião da Diretoria ampliada trocando orientação, informação com os departamentos de uma casa específica. | URE |  |  |  | X | X
COTEIJ – Curso de Orientação de Infância e Juventude. | Formação e estudo continuado | DFIJ |  | X |  | X
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA
Evangelização de bebes. | Formação dos evangelizadores para estimular o trabalho | URE/DFIJ |  |  | X | X
Encontro da Infância |  |  | URE
Tarde Musical da Infância |  |  | URE
DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES
Simpósio Espírita Regional. | Divulgação da Doutrina Espírita na região com tema família | 2019 | URE | X |  | XX
Palestras sobre Evangelização Espírita |  |  | CE |  |  | X
4ª URE
Como faremos | Ações do ME Catarinense a ser utilizado | Quando | Responsáveis | REALIZADAS | NÃO REALIZADAS | A SEREM MANTIDAS | JUSTIFICATIVAS
DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO
Feira do livro nos CE. | 1 vez ao ano | CE |  | X |  | X
Feira do livro para evangelizadores. | 1 vez ao ano | CE |  | X |  | X
Biblioteca interna do DIJ. | Permanente | CE |  |  | X | X
Feira do livro promovido pela URE. | 1 vez ao ano por cidade sem CE | URE |  | X |  | X
Promover a história do ME nas capacitações. | ENEESC Encontro de áreas 3E | URE FEC CE |  |  | X | X
Calendário CE com endereços e horários da evangelização. | Programa de Divulgação | Anual | URE |  | X | X
DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS
COREGINHA | Evento específico | 1 vez por ano | URE | X |  | X
Projeto de sensibilização da importância da evangelização. | Rodízio em todas as casas | URE e CE |  | X |  | X
Capacitação anual continuada em 3 níveis: iniciantes, evangelizadores intermediários e evangelizadores avançado. | Eencontros regionais de área; encontro específico da URE | 1 vez por ano | URE |  | X | X
Unificação de grupo para evangelização de bebês. | URE e CE |  |  | X |  | X
Especialização 3E. | Evento específico da URE junto a equipes dos CE | 3 vezes por ano | URE | X |  | X
Especialização com convidados. Oficina aberta para macrorregional. | Macrorregional | 1 vez por ano | URE | X |  |  |  | Tecnico Pedagógico
Oficinas diversas. | Encontro de áreas | 1 vez por ano | FEC |  | X
Oficina de evangelização de bebês permanente. | Evento específico da URE | 2 vezes por ano | URE | X |  | X
Festival Infantojuvenil de arte espírita. | Evento específico da URE | Bienal | URE | X |  | X
Estudo de documentos orientadores. | ENEESC | Trienal | FEC |  | X | X
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA
DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES
Cartilha “Bem-vindo” para evangelizadores com calendário no verso. | Programa de divulgação | Anual | URE |  | X | X |  | Tecnico Pedagógico
121

## Plano Intergrado 27-10-2020
FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE
VICE-PRESIDÊNCIA DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE
PLANEJAMENTO INTEGRADO AFIJ - MACROREGIONAL NORDESTE - 4a, 6a e 13a UREs
[7 empty] | 11 | 19 | 20 | 13 | 7 | 3 | 7 | 17 | 17 | 18 | 18 | 9
| Ação Original | O que faremos | Observações | Quando | Responsáveis | Justificativas | D4 | D6 | D7 | D8 | F | I | J | TP FIJ | 4a URE | 6a URE | 13a URE | MR
1 | 6a URE | COTEIJ - Curso de Orientação e Treinamento para Evangelizadores da Família, Infância e Juventude | Capacitação anual em 3 níveis: iniciantes, evangelizadores intermediários e evangelizadores avançado. | Anual | URE | Encontros regionais de área; encontro específico da URE, Fazer em conjunto na região | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
2 | 4a e 6a URE's | 3E – Estudo sobre Evangelização Espírita. | Evento específico da URE junto a equipes dos CE | 4a URE 3x ano - 6a URE 5x ano | URE | Manter para Formação de trabalhadores |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X
3 | 4a URE | Especialização com convidados. Oficina aberta para macrorregional. | Macrorregional | Anual | URE | Manter para formação de trabalhadores |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X
4 | 4a URE | Cartilha “Bem-vindo” para evangelizadores com calendário no verso. | Programa de divulgação | Anual | URE | Receber novos Evangelizadores | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X
5 | 4a URE | Encontro da Família. | Encontro integrado regional | Anual | URE | Em paralelo ao Encontro da Infância |  | X |  |  | X |  |  |  | X
6 | 4a URE | Calendário CE com endereços e horários da evangelização. | Programa de Divulgação | Anual | URE |  | X | [6 empty] | X | X
7 | 4a URE | Café literário: estudo dos jovens sobre um livro específico. | Simultâneo ao 3E | 3x por ano trimestral | URE | 2020 AINDA NÃO, ESTUDO COM JOVENS SIM |  | X |  | X |  |  | X |  | X
8 | 4a, 6a e 13a URE's | CONREJE - Confraternização Regional do Jovem Espírita | Evento Específico | Anual | URE |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | X | X | X
9 | 4a URE | Projeto de Sensibilização da Importância da Evangelização. | Rodízio em todas as casas |  | URE e CE | ALGUNS OCORRERAM.. PANDEMIA | X |  | X |  |  |  |  | X | X
10 | 4a URE | Festival Infantojuvenil de Arte Espírita. | Evento específico da URE | Bienal | URE |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X
11 | 4a e 6a URE's | Mês do Jovem Espírita - Formação de Jovens Expositores. | Evento específico da URE | Anual | URE | ACAO INTEGRADA ENTRE URE'S |  | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X
12 | 4a URE | Projeto Setembro Amarelo com Jovens - Valorização da Vida | Promovido pelos Jovens para divulgação | Anual | URE | Declaração assinada para Autorização de Imagem |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
13 | 4a URE | CONREGINHA | Evento específico da Infância | Anual | URE |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X
14 | 6a URE | Feira do Livro no Shopping, Joinville e Jaraguá do Sul. | Divulgação da Doutrina espírita | 2 encontros no ano | URE | Com Intenção de fazer uma Tarde Literária com Arte para a Infância e Juventude. |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X
15 | 6a URE | GEF - Grupo de Estudo da Família (Estudo do Documento de Orientação da Área da Família da FERGS) | Estudo do Documento de Orientação da Área da Família da FERGS | Quinzenal | URE | Formação de equipe | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X
16 | 6a URE | Encontro da Família (Integração e confraternização das casas da região e estudo de forma artística com base em um livro) | Divulgar obras em encontro de confraternização. Apresentações dinâmicas |  | URE/CE | Incentivo a leitura |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X
17 | 6a URE | ERE – Encontro Regional Espírita | 3 encontros ao ano |  | URE/CE | Oficina do DFIJ |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X
18 | 6a URE | Semana da Família | Apresentações/Seminários nas Casas Espíritas |  | CE |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
19 | 6a URE | Simpósio Espírita Regional. | Divulgação da Doutrina Espírita na região com tema Família, Infância e Juventude |  | URE | Fortalecimento do DFIJ | X | [6 empty] | X |  | X
20 | 6a URE | Palestras sobre Evangelização Espírita |  |  | CE |  | X | [6 empty] | X |  | X
21 | 4a, 6a e 13a URE's | ERJE – Encontro regional do Jovem Espírita. | A cada 2 anos |  | URE |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | X | X | X
22 | 6a URE | Conversa com Jovens | União dos jovens sensibilização |  | DFIJ | Convidado abordando um tema escolhido anteriormete pelos jovens. |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
23 | 6a URE | Evangelização de Bebês. | Formação dos evangelizadores para estimular o trabalho |  | URE/DFIJ | Oficina |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X
24 | 6a URE | Tarde Musical da Infância |  |  | URE |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
25 | 13a URE | ESPE URE – Estudo Permanente para Evangelizadores da Região | Encontros/Seminários, oficinas para evangelizadores | Bimestral | URE | Proporcinar novos conhecimentos e manter os Evangelizadores atualizados às boas práticas do ME |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
26 | 13a URE | ESPE CE - Incentivar a realização do ESPE na Casa Espírita. | Encontro de estudo | Mensal ou semanal (conforme a casa) | URE/CE | Estudo dos Documentos Orientadores, Obras de auxílio Padagógico e outras que favorescam o autoconhecimento | X |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X
27 | 13a URE | Seminário do Evangelizador - Estudo de obra espírita sugerida pelos evangelizadores para culminância em um encontro de Evangelizadores | Seminários semestrais realizados nas casas e um encontro realizado na URE - (Obra a ser Definida anualmente) | Semestral no CE e anual na URE | CE e URE | Iremos dar sequencia ao ação de união e unificação |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X
28 | 13a URE | Projeto União e Unificação - Estudo de uma obra sugerida pelos evangelizadores para culminância em um encontro da família. | Seminários semestrais realizados nas casas e um encontro realizado na URE - (Opúsculo Família, Vida e Paz) | Semestral no CE e anual na URE | CE e URE | Fortalecer a união entre os trabalhadores do CE e confraternização entre os Ces |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X
29 | 13a URE | EIJE - Encontro Itinerante do Jovem Espírita | Encontro semestral temático | Semestral | URE e CE | Encontro de estudo e confraternização |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
30 | 13a URE | Oficina de música para evangelizadores. | Oficina de música | Regulares | URE - Depto de Arte | Evangelizadores da Família devem participar para levar aos encontros da Família com mais propriedade |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
31 | 13a URE | Oficina de Contação de Histórias para multiplicação dos trabalhadores. | Oficinas práticas (contação de história) | Bimestral | URE | Fortalecer o engajamento de trabalhadores e a própria Área da Família |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | X
32 | 13a URE | Incentivo os Centros Espíritas a realizar da Evangelização para família (Grupo de Pais). | Grupo de estudo para os pais no mesmo horário da juventude na casa espírita | Semanalmente | URE/CE (Ação para o Coordenador da Família) | Fortalecer o compromisso dos pais em educar moralmente seus filhos | X |  | X | X | X | [5 empty] | X
33 | 13a URE | Incentivar os Centros Espíritas a realizar Seminários com temas familiares baseado na obra escolhida pela URE. | Seminário em formato de palestra com dinâmicas | Trimestral | URE/CE (Ação para o Coordenador da Família) | Converge a ação das Casas para o encontro da URE | X |  |  | X | X | [5 empty] | X
34 | 6a e 13a URE | Palestras Públicas sobre temas da Família | Incentivar os Centros Espíritas a realizar 10 a 20 ao ano - Coordenação da família indica/seleciona os temas e realiza em colaboração ao Departamento Doutrinário) | Mensal | URE/CE (Ação para o Coordenador da Família) | Levar ao público em geral os temas da Família | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
Observações:
D4,D6,D7 e D8 = Diretrizes do PTMEB
TP = Técnico Pedagógico (envolve as 3 áreas)
MR = Macroregional (ação envolve as 3 UREs)